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Nr sprawy: 100/ZK/2024/W

Kielce 7.01.2025r


INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW
i zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy: postępowania na  „Przebudowę i rozbudowę  budynku szkolno-administracyjnego o szyb windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,  na działce położonej przy ul. Jana Kilińskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Zamawiający ZDZ w Kielcach w związku z pytaniami, które wpłynęły do ww. postępowania udziela odpowiedzi:

Pytania:

Pytanie 1:
W projekcie występuje zapis o wykonaniu wykopów ręcznie ze względu na możliwą instalacje kanalizacyjną(deszczówka) i gazową w miejscu szybu. W przypadku konieczności przełożenia w/w instalacji kto ponosi koszta i jaki to będzie miało wpływ na termin wykonania robót? Projekt zakłada możliwą kolizję instalacji. W przypadku kolizji z przyłączem gazowym bądź elektrycznym gestorzy mogą bardzo skuteczne wydłużyć termin wykonania robót budowlanych. Na tym etapie przetargu nie ma możliwości uzyskania 100% pewności co przebiega w obrysie planowanego zamierzenia.

Odpowiedź:
Z istniejącej dokumentacji wynika możliwa kolizja z kanalizacją sanitarną i telekomunikacyjną poza obrysem szybu windowego , nie wynika natomiast możliwość kolizji z instalacją gazową, elektryczną czy deszczową. W przypadku odkrycia nieprzewidzianych kolizji zostanie opracowane rozwiązanie projektowe i zostanie sporządzony protokół konieczności wykonania ewentualnych  robót dodatkowych.

Pytanie 2:
Przedmiar zakłada 20 cm piasku zagęszczonego betonem. Co w przypadku jeśli geolog stwierdzi potrzebę wymiany większej głębokości gruntu? Czy przewidują Państwo roboty dodatkowe?
 
Odpowiedź:
Tak, jeśli zostaną dokonane zmiany w projekcie i zostanie sporządzony protokół konieczności wykonania ewentualnych  robót dodatkowych.

Pytanie 3:
Co z rozebraniem i ułożeniem na nowo istniejącej kostki brukowej? Brak pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź:
Wykonawca uwzględni w kosztach rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ilości wynikającej z przyjętej technologii robót. Dodatkowa pozycja zostaje umieszczona w przedmiarze tj.: pozycja 4.1.20

Pytanie 4:
Dylatacja pomiędzy ścianą budynku, a szybem windowym. Czy 1 cm to jest wystarczająca szerokość? Czy należy wykonać wypełnienie styku obiektów wełną mineralną? Jeśli tak, to należy dołożyć pozycję w kosztorysie. 

Odpowiedź:
Sposób wykonania dylatacji jest opisany w dokumentacji projektowej (rozwiązanie systemowe z zastosowaniem wałka podpierającego i elastycznej masy dylatacyjnej). Koszty należy uwzględnić w pozycji 3.1.37

Pytanie 5:
Co ze ściankami tymczasowymi? Na czas trwania robót zachodzi konieczność podstawienia ścianek działowych oddzielających strefę przy okienną od reszty korytarza na każdym z pięter. Należy dodać pozycję w przedmiarze.

Odpowiedź:
Wybór sposobu tymczasowego oddzielenia miejsca budowy szybu od korytarzy Szkoły oraz ogrodzenie placu budowy  należy do Wykonawcy. Są to koszty ochrony i zabezpieczenia budowy należące do kosztów ogólnych Wykonawcy.

Pytanie 6:
Czy wartość utylizacji odpadów się zgadza? Sam urobek ziemny to już jest spora wartość. A co z demontażem okien, demontażem ocieplenia i pozostałymi materiałami po demontażu i rozbiórce?

Odpowiedź:
[bookmark: _GoBack]Zostaje dodana pozycja przedmiaru dotycząca kosztu składowania ziemi i gruzu. Nowa pozycja w przedmiarze: 4.1.21

Pytanie 7:
Czy możemy liczyć na udostępnienie pomieszczenia w celu przetrzymywania materiałów. W szczególności jesteśmy zobligowani do przechowywania elementów windy.

Odpowiedź:
Szkoła nie udostępni pomieszczenia, ale elementy można składować na placu. Teren jest ogrodzony i monitorowany.

Pytanie 8:
Co z kosztami serwisowymi podczas okresu gwarancyjnego? Kto ponosi te koszta? Dostawcy wind dają jedynie 36 miesięcy gwarancji. Czy jest możliwość skrócenia okresu gwarancyjnego dla windy do 36 miesięcy tak jak producent to zakłada?

Odpowiedź:
Koszty serwisowania windy w okresie gwarancyjnym będzie ponosił Zamawiający.
Nie ma możliwości skrócenia 5-letniego okresu gwarancyjnego. Dostawcy dźwigów udzielają gwarancji na taki okres.

Pytanie 9:
Izolacja podszybia brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:
Izolacja przeciwwilgociowa i termoizolacja ścian podszybia oraz izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej są uwzględnione w przedmiarze.

Pytanie 10:
Płyty zbrojeniowe fi 12 w przedmiarze założono 0,15 t, natomiast po przeliczeniu zbrojenia fi 12 przy podwójnej siatce zbrojenia stropu podszybia wychodzi większy obmiar, prosimy o poprawienie obmiaru. Pozycja 3.1.18

Odpowiedź:
Pozycja 3.1.18 przedmiaru zostaje odpowiednio poprawiona.

Pytanie 11:
Prosimy o weryfikację ilości rusztowań i ewentualną zmianę w przedmiarze. Założono 59,69 m2, natomiast obmiar samego ocieplenia wynosi 87,380 m2. 

Odpowiedź:
Po weryfikacji przedmiaru zmieniono ilości w pozycji 3.1.38.

Pytanie 12:
Montaż listwy maskującej. Obmiar powinien zawierać ościeża, ściany pionowe i podejścia poziome. Prosimy o weryfikację obmiaru. Pozycja 4.1.14

Odpowiedź:
Listwy maskujące należy zamontować tylko w rejonie nadproży.

Pytanie 13:
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano wyprowadzoną wodę na zewnątrz budynku w miejscu nowo projektowanej windy. Należy przewidzieć zmianę lokalizacji wyjścia wody na zewnątrz.

Odpowiedź:
Pytanie bezzasadne, nie ma miejsca wyprowadzenie wody na zewnątrz. Przypadek dotyczący innych kolidujących instalacji opisany jest w odpowiedzi na pytanie nr 1.



W związku z powyższym Zamawiający ZDZ w Kielcach informuję, że dokonuje zmian Załącznika nr 6A do Zaproszenia (Przedmiar robót), polegających na: 
-	zmianie ilości w pozycji: 3.1.38 oraz 3.1.18
-	dodaniu pozycji przedmiaru: 4.1.20 oraz 4.1.21 

 Nowa obowiązująca treść załącznika nr 6A Przedmiar robót po zmianach załącznik do niniejszej INFORMACJI Nr 3.




Załączniki:
Zmieniony Załącznik nr 6A – PRZEDMIAR ROBÓT



Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków
(-)
                                                                                                                                                   Monika Szostak
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