Kielce 19.08.2020 r.

ZAPROSZENIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie remontu 
dachu na budynku gastronomii” Szkół ZDZ w Radomiu.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu dachu na budynku gastronomii Szkół ZDZ w Radomiu przy 
ul. Saskiej 4/6.

Zakres rzeczowy prac został określony w Przedmiarze robót, który stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Remontowych, która stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia oraz w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

- Przed złożenie oferty cenowej wskazane jest dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu 
z Kierownikiem jednostki – tel. 48 331 05 23.

- Miejsce realizacji prac remontowych: Szkoły ZDZ w Radomiu, ul. Saska 4/6.

- Termin wykonania zamówienia:

- Termin rozpoczęcia robót  – z chwilą przekazania placu budowy;

- Termin zakończenia robót – do 15.09.2020 roku.

- Protokolarne przekazanie placu robót – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie). Przekazania dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Wydziału Działalności Statutowej, Nadzoru i Kontroli ZDZ w Kielcach, Tel: 41 366-47-91 
wew. 320

- Sposób obliczenia ceny oferty;

Przy obliczeniu Ceny oferty należy uwzględnić łącznie wszystkie dane zawarte w Przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Cena oferty ma wynikać z Kosztorysu Ofertowego opracowanego metodą szczegółową, który należy dołączyć do oferty.

- Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

- Do kierowania robotami ze strony wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego, którą należy wskazać w ofercie.

- Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zaproszenia.

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Roboty remontowe i renowacyjne : CPV - 45453000-7

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

- Oferty należy składać, do dnia 2020-08-25 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.  Śląska 9, 25-

- 328 Kielce.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Wykonanie remontu dachu na budynku gastronomii”

NIE OTWIERAĆ przed 2020-08-25, godz. 10:00.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia). Do oferty należy dołączyć Kosztorys Ofertowy opracowany metodą szczegółową. |
|  | Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktur/rachunków, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach/rachunkach w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

  - postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Monika Wojtas

Referent ds. zamówień publicznych 
 i kontraktowania wydatków

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

Nawiązując do zaproszenia na:

„Wykonanie remontu dachu na budynku gastronomii”

    - Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

| cena brutto razem : |  | zł |
| --- | --- | --- |
| słownie: |  |  |

- Oświadczamy, że w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności w realizacji niniejszego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Kierownik budowy |

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy.

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z Przedmiarem robót stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Remontowych stanowiącą Załącznik nr 2 do Zaproszenia i uznaje go za wystarczający do realizacji zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skreślić

......................................... dnia ..............................

…………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób   upoważnionych

do składania oświadczeń woli

(podpis)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

PROJEKT UMOWY Nr ………..

Podpisana w dniu …………………… 2020  roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

##### 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP: 657-000-88-69 REGON: 000512562

reprezentowanym przez:

1.	mgr inż. Jerzego Wątrobę	–	Prezesa Zarządu

2.	mgr inż. Dariusza Wątrobę	–	Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,  a

…………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie remontu sal komputerowych 
i korytarzy w Szkołach ZDZ w Radomiu przy ul. Saskiej 4/6., zgodnie z Przedmiarem robót stanowiącymi Załącznika nr 1 do Zaproszenia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Remontowych stanowiącą Załącznik nr 2 do Zaproszenia oraz ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 3 do Zaproszenia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiarem robót stanowiącymi Załącznika nr 1 do Zaproszenia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Remontowych stanowiącą Załącznik nr 2 do Zaproszenia i uznaje go za wystarczający do realizacji zamówienia.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy;

- Termin  zakończenia  robót –15.09.2020;

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie). Przekazania dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Wydziału Działalności Statutowej, Nadzoru i Kontroli ZDZ w Kielcach, tel. 41 366 47 91 wew. 320;

2. Przez zakończenie robót, o których mowa w ust. 1. ppkt. c) należy rozumieć zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 umowy.

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że powołał Nadzór Inwestorski zwany dalej – Inspektorem  Nadzoru działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: …………………………………

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

§ 5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 3 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie 
z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

W ramach wymienionego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt.

§ 7

Jeżeli sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okaże się konieczne Wykonawca na własny koszt sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i dostarczy go Zamawiającemu.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wykorzystaniem.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC prac remontowych na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 umowy na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania całego przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 10

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …… zł brutto (słownie: ……………………… zł 00/100) za wykonanie całości robót.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy pomocy podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie za wykonane roboty.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

- W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji zakresu robót, wynikających z przedmiaru robót, Wykonawca wykona te roboty w ramach wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w § 10 ust. 1. bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 11

- Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego robót.

- Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia  doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót końcowych podpisanych przez Inspektora Nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi na konto bankowe wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Przedmiarem robót stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Remontowych stanowiącą Załącznik nr 2 do Zaproszenia, kosztorysem ofertowym,  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 13

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały - 1 egz.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru (wada istotna).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren na którym wykonywane były prace, i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 15

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 16

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat na wykonane roboty budowlane. Termin rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego.

- Przed upływem terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 18

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć  kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny i braku możliwości usunięcia wad lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 15 i § 19 ust. 2 pkt. 2,3 umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych

§ 19

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 20

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 21

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 935).

§ 22

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, inne obowiązujące przepisy prawa oraz pomocniczo ustawa Prawo zamówień publicznych .

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

- Zaproszenie do złożenia oferty.

- Przedmiary oraz wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do zaproszenia.

- Oferta wykonawcy

- Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY